## Thông tin chung
BỘ CÔNG AN
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO EXADATA X10M, ZDLRA RA23, OKV
Tên dự án | NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO EXADATA X10M, ZDLRA RA23, OKV
Khách hàng | BỘ CÔNG AN
Thời gian thực hiện |  | Ngày bắt đầu | ../11/2024 | Ngày kết thúc
Mục tiêu dự án | 1. Nâng cấp Exadata X10M 2. Nâng cấp ZDLRA RA23 3. Nâng cấp OKV

## Nhân sự
BỘ CÔNG AN
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO EXADATA X10M, ZDLRA RA23, OKV
STT | Tên | Họ | Chức danh | Vai trò trong dự án | Email | Mobile
1 | Hải | Vũ | Kỹ sư hệ thống | Kỹ sư thực hiện | hai.vu@mps-asia.com | +84 904532299
2 | Sang | Phạm | Kỹ sư hệ thống | Kỹ sư thực hiện | sang.pham@mps-asia.com
3 | Bình | Nguyễn | Kỹ sư hệ thống | Kỹ sư thực hiện | binh.nguyen@mps-asia.com | +84967817695
4 | Anh | Đặng | Kỹ sư hệ thống | Kỹ sư thực hiện | tuananh.dang@mps-asia.com | +84335270067

## Kế hoạch nâng cấp Exadata X10M
BỘ CÔNG AN
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO HỆ THỐNG EXADATA X10M
STT | Nhiệm vụ | Thời gian thực hiện dự kiến | Bên thực hiện | Chi tiết | Tác động | Ghi chú
1 | Chuẩn bị hệ thống cho việc nâng cấp
1.1 | Chuẩn bị các patch cần thiết để nâng cấp |  | MPS | 1. patchmgr tool 2. DB image 3. Storage image 4. Switch patch | Không | KH chọn patching image phiên bản mới nhất
1.2 | Sao lưu các thông tin hệ điều hành máy chủ, cấu hình |  | MPS & C06 |  | Không
1.3 | Sao lưu các file cần thiết trên hệ điều hành máy chủ |  | C06 |  | Không
2 | Thực hiện sao lưu dữ liệu Máy chủ Exadata và Cơ sở dữ liệu
2.1 | Backup cơ sở dữ liệu |  | C06 |  | Không
2.2 | Kiểm tra tính toàn vẹn file Backup cơ sở dữ liệu. |  | C06 |  | Không
3.1 | Precheck trước khi nâng cấp
3.1.1 | Chạy Exachk để kiểm tra nếu có lỗi liên quan đến phần cứng |  | MPS | # ./exachk -a | Không
3.1.2 | Kiểm tra Hardware của máy chủ trước khi nâng cấp, đảm bảo không có lỗi hardware. | 10 phút | MPS | # cd /opt/MegaRAID/storcli/ # ./storcli64 -Pdlist -a0 ¦ \grep "Slot\¦Firmware state" # ls -l /dev ¦ grep nvme ¦ grep brw ¦ grep -v n1p # cellcli -e list lun where disktype=flashdisk # cellcli -e list physicaldisk detail | Không
3.1.3 | Kiểm tra các service của DB và Grid trước khi nâng cấp | 5 phút | MPS & C06 | #ps -ef¦ grep pmon #ps -ef¦ grep smon - Check cluster # crsctl check cluster # crsctl stat res -t | Không
3.1.4 | Chạy precheck cho toàn bộ storage node, database node và sửa lỗi (nếu có) | 48 giờ | MPS | - Setup passwordless - Upload patch image lên máy chủ Database node 1 - Giải nén tool patchmgr - Chạy precheck cho toàn bộ các node: # ./patchmgr -cells <cell_group> -patch_check_prereq -rolling #./patchmgr -dbnodes <dbs_group> -precheck -iso_repo <file-zip> -target_version <version image> -nomodify_at_prereq **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công | Không
4 | Nâng cấp image máy chủ Exadata Storage
4.1 | Nâng cấp máy chủ Storage node 1
4.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS | - Backup thông tin OS | Không
4.1.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 1 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_1> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 1
4.1.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 20 phút | MPS & C06
4.2 | Nâng cấp máy chủ Storage node 2
4.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS | - Backup thông tin OS | Không
4.2.1 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 2 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_2> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 2
4.2.2 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 20 phút | MPS & C06
4.3 | Nâng cấp máy chủ Storage node 3
4.3.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS | - Backup thông tin OS | Không
4.3.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 3 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_3> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 3
4.3.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & C06
4.4 | Nâng cấp máy chủ Storage node 4
4.4.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS | - Backup thông tin OS | Không
4.4.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 4 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_4> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 4
4.4.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & C06
4.5 | Nâng cấp máy chủ Storage node 5
4.5.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS | - Backup thông tin OS | Không
4.5.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 5 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 5
4.5.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & C06
5 | Nâng cấp image máy chủ Exadata Database
5.1 | Nâng cấp máy chủ Database node 2
5.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.1.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 2 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_2> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 2
5.1.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS
| Recover Database từ bản backup |  | C06
5.2 | Nâng cấp máy chủ Database node 3
5.2.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.2.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 3 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS | - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_3> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 3
5.2.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS
| Recover Database từ bản backup |  | C06
5.3 | Nâng cấp máy chủ Database node 1
5.3.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.3.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 1 từ máy chủ Database Node 2 | 1.5 giờ | MPS | - Setup passwordless - Upload patch image - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_1> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 1
5.3.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & C06 | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS
| Recover Database từ bản backup |  | C06
6 | Nâng cấp Firmware Switch
6.1 | Nâng cấp RoCE Network Fabric Switch 1
6.1.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade --roceswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version # imageinfo | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.1.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản RoCE switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --downgrade
6.2 | Nâng cấp RoCE Network Fabric Switch 2
6.2.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade --roceswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.2.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản RoCE switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --downgrade
6.3 | Nâng cấp Admin Network Switch
6.3.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --upgrade --adminswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.3.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp show version | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản Admin switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --downgrade

## Kế hoạch nâng cấp ZDLRA RA23
BỘ CÔNG AN
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO HỆ THỐNG ZDLRA RA23
STT | Nhiệm vụ | Thời gian thực hiện dự kiến | Bên thực hiện | Chi tiết | Tác động | Ghi chú
1 | Chuẩn bị hệ thống cho việc nâng cấp
1.1 | Chuẩn bị các patch cần thiết để nâng cấp |  | MPS & GTEL | 1. patchmgr tool 2. DB image 3. Storage image 4. Switch patch 5. ZDLRA patch | Không | KH chọn patching image phiên bản mới nhất
1.2 | Sao lưu các thông tin hệ điều hành máy chủ, cấu hình |  | MPS & GTEL |  | Không
1.3 | Sao lưu các file cần thiết trên hệ điều hành máy chủ |  | C06 |  | Không
1.4 | Trình tự update RA23 |  | MPS & GTEL | 1. Nâng cấp RA version: 21.1.202401-IP3 => 21.1.202405-PSU 2. Nâng cấp Image version: 23.1.12.00 => 24.1.1.0.0 3. Nâng cấp RA version: 21.1.1.202405-PSU => 23.1-202409-IP1 4. Nâng cấp Image version: 24.1.1.0.0 => 24.1.6.0.0 | Không
7 | Nâng cấp Firmware Recovery Appliance
7.1 | Nâng cấp ZDLRA software
7.1.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 1 giờ | MPS & GTEL | - Copy patch cần nâng cấp lên RA23 Database node 1: $ scp <patch_zip> <USER>@firstnode:/raacfs/raadmin/tmp/ - Run check # racli status appliance # racli list check --all # racli list check --status=enabled # racli list check --status=disabled # racli list check --status=disabled --verbose # racli run check --check_name=check_active_incidents,check_invalid_objects or # racli run check --all | Không
7.1.2 | Thực hiện update appliance | 1.5 giờ | MPS & GTEL | #scp zdlra_release.zip oracle@zdlraadm01:/radump/ # cd /radump/ # unzip zdlra_release.zip # /usr/bin/perl ra_preinstall.pl # racli update appliance | Yêu cầu downtime
7.1.3 | Thực hiện validate ZDLRA | 15 phút | MPS & GTEL | # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli version # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli status appliance # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli run check --all | Không
Rollback
| Rollback |  |  | # racli run check --all # cd /radump/ # unzip zdlra_release.zip (old version) # /usr/bin/perl ra_preinstall.pl --rollback # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli version # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli status appliance # /opt/oracle.RecoveryAppliance/bin/racli run check --all
3 | Precheck trước khi nâng cấp
3.1 | Chạy Exachk để kiểm tra nếu có lỗi liên quan đến phần cứng |  | MPS & GTEL | # ./exachk -a | Không
3.2 | Kiểm tra Hardware của máy chủ trước khi nâng cấp, đảm bảo không có lỗi hardware. | 10 phút | MPS & GTEL | # cd /opt/MegaRAID/storcli/ # ./storcli64 -Pdlist -a0 ¦ \grep "Slot\¦Firmware state" # ls -l /dev ¦ grep nvme ¦ grep brw ¦ grep -v n1p # cellcli -e list lun where disktype=flashdisk # cellcli -e list physicaldisk detail | Không
3.3 | Kiểm tra các service của DB và Grid trước khi nâng cấp | 5 phút | MPS & GTEL | #ps -ef¦ grep pmon #ps -ef¦ grep smon - Check cluster # crsctl check cluster # crsctl stat res -t | Không
3.4 | Chạy precheck cho toàn bộ storage node, database node và sửa lỗi (nếu có) | 48 giờ | MPS & GTEL | - Setup passwordless - Upload patch image lên máy chủ Database node 1 - Giải nén tool patchmgr - Chạy precheck cho toàn bộ các node: # ./patchmgr -cells <cell_group> -patch_check_prereq -rolling #./patchmgr -dbnodes <dbs_group> -precheck -iso_repo <file-zip> -target_version <version image> -nomodify_at_prereq **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công | Không
4 | Nâng cấp image máy chủ Exadata Storage
4.1 | Nâng cấp máy chủ Storage node 1
4.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.1.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 1 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_1> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 1
4.1.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 20 phút | MPS & GTEL
4.2 | Nâng cấp máy chủ Storage node 2
4.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.2.1 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 2 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_2> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 2
4.2.2 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 20 phút | MPS & GTEL
4.3 | Nâng cấp máy chủ Storage node 3
4.3.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.3.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 3 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_3> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 3
4.3.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.4 | Nâng cấp máy chủ Storage node 4
4.4.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.4.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 4 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_4> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 4
4.4.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.5 | Nâng cấp máy chủ Storage node 5
4.5.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.5.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 5 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 5
4.5.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.6 | Nâng cấp máy chủ Storage node 6
4.6.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.6.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 6 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 6
4.6.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.7 | Nâng cấp máy chủ Storage node 7
4.7.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.7.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 7 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 7
4.7.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.8 | Nâng cấp máy chủ Storage node 8
4.8.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.8.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 8 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 8
4.8.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.9 | Nâng cấp máy chủ Storage node 9
4.9.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.9.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 9 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_5> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 9
4.9.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.1 | Nâng cấp máy chủ Storage node 10
4.10.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.10.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 10 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_9> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 10
4.10.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
4.11 | Nâng cấp máy chủ Storage node 11
4.11.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 15 phút | MPS & GTEL | - Backup thông tin OS | Không
4.11.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Storage node 11 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -cells <cell_node_11> -patch -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Storage node 11
4.11.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 21 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # cellcli -e list alerthistory # cellcli -e list physicaldisk -Kiểm tra hardware faulty trên ILOM - Kiểm tra rebalance # cellcli -e list griddisk attributes name,status,asmdiskgroupname,asmmodestatus | Không
Rollback
| Reimage các máy chủ cell node về image tương ứng | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Kiểm tra cấu hình cell node sau khi reimage | 21 phút | MPS & GTEL
5 | Nâng cấp image máy chủ Exadata Database
5.1 | Nâng cấp máy chủ Database node 2
5.1.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS & GTEL | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.1.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 2 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_2> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 2
5.1.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Recover Database từ bản backup |  | C06
5.2 | Nâng cấp máy chủ Database node 3
5.2.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS & GTEL | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.2.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 3 từ máy chủ Database Node 1 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_3> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 3
5.2.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Recover Database từ bản backup |  | C06
5.3 | Nâng cấp máy chủ Database node 1
5.3.1 | Backup OS trước khi nâng cấp | 30 phút | MPS & GTEL | - Tạo thư mục lưu trữ bản backup (NFS hoặc share file ngoài hệ thống exadata) - Thực hiện backup các phân vùng LVM trên exadata database node | Không | Yêu cầu có phân vùng backup NFS share ngoài hệ thống exadata để lưu trữ bản backup OS
5.3.2 | Thực hiện nâng cấp máy chủ Database Node 1 từ máy chủ Database Node 2 | 1.5 giờ | MPS & GTEL | - Setup passwordless - Upload patch image - Patching OS # ./patchmgr -dbnodes <db_node_1> -upgrade -iso_repo <patch.zip> -target_version <version image> -allow_active_network_mounts -nobackup -rolling **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công | Reboot node | **Yêu cầu có root password **Cần reboot Database node 1
5.3.3 | Kiểm tra trước/trong/sau quá trình nâng cấp | 20 phút | MPS & GTEL | - Check trạng thái DB # ps -ef ¦ grep pmon # ps -ef ¦ grep smon - Check trạng thái cluster # crsctl stat res -t - Check image version # imageinfo - Kiểm tra hardware # dbmcli -e list alerthistory - Kiểm tra hardware faulty trên ILOM | Không
Rollback
| Recover OS máy chủ Database node từ bản backup | 1.5 giờ | MPS & GTEL
| Recover Database từ bản backup |  | C06
6 | Nâng cấp Firmware Switch
6.1 | Nâng cấp RoCE Network Fabric Switch 1
6.1.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS & GTEL | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade --roceswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version # imageinfo | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.1.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS & GTEL | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản RoCE switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --downgrade
6.2 | Nâng cấp RoCE Network Fabric Switch 2
6.2.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS & GTEL | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade --roceswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.2.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS & GTEL | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản RoCE switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --roceswitches <switches.lst> --downgrade
6.3 | Nâng cấp Admin Network Switch
6.3.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS & GTEL | - Upload patch to Database node 1 - Chạy precheck: # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --upgrade --adminswitch-precheck **FAIL => Cảnh báo lỗi khi precheck **SUCCESS => precheck thành công - Kiểm tra firmware version | Không | ** Yêu cầu có admin password
6.3.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS & GTEL | - Paching RoCE Switch # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --upgrade **FAIL => Cảnh báo lỗi khi patching **SUCCESS => patching thành công - Kiểm tra firmware version sau khi nâng cấp show version | Reboot switch | ** Yêu cầu có admin password
Rollback
| Downgrade về phiên bản firmware trước khi nâng cấp |  |  | - Downgrade phiên bản Admin switch về phiên bản trước khi nâng cấp # ./patchmgr --adminswitches switches.lst --downgrade
7 | Nâng cấp Firmware Recovery Appliance
7.1 | Nâng cấp RoCE Network Fabric Switch 1
7.1.1 | Precheck trước khi nâng cấp | 10 phút | MPS & GTEL
7.1.2 | Thực hiện nâng cấp firmware Switch từ Database node 1 | 15 phút | MPS & GTEL
Rollback

## Kế hoạch nâng cấp OKV
BỘ CÔNG AN
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN CHO HỆ THỐNG ORACLE KEY VAULT
STT | Nhiệm vụ | Thời gian thực hiện dự kiến | Bên thực hiện | Chi tiết | Tác động | Ghi chú
1 | Chuẩn bị hệ thống cho việc nâng cấp | 1 ngày
1.1 | Chuẩn bị các patch cần thiết để nâng cấp |  | MPS & GTEL | Patch OKV latest | Không | KH chọn patching image phiên bản mới nhất
1.2 | Snapshot máy ảo chạy OKV |  | GTEL |  | Không
2 | Thực hiện pre-upgrade task | 30 phút
2.1 | Xóa hoặc dừng các job backup đang chạy qua OKV |  | GTEL & C06 | Dảm bảo không có job full hay incremental backup nào đang chạy, xóa các schedule backup full hoặc incremental | Không
2.2 | Disable diagnostics package utility |  | MPS & GTEL | Đăng nhập OKV sử dụng user support sau đó chuyển sang root user: Diagnostics => Diagnostics Package Files => Clear để disable | Không
2.3 | Kiểm tra disk size |  | MPS & GTEL | - Đảm bảo không có node nào disk size lớn hơn 2TB và sử dụng BIOS boot mode -Nếu cần tăng dung lượng disk space, xóa temporary jar file trong /usr/local/okv/ssl - Kiểm tra boot partition < 488MB sẽ không thể upgrade # /bin/mount /boot # /bin/df -h /boot # /bin/umount /boot | Không | ***Không xóa bất kì file nào khác ngoài jar file, có thể làm OKV ngừng hoạt động
2.4 | Đặt tham số Maximum Disable Node Duration |  | MPS & GTEL | Đặt tham số "Maximum Disable Node Duration" phù hợp để để thời gian nâng cấp | Không | *** Tăng tham số này cũng sẽ tăng dung lượng disk sử dụng
2.5 | Kiểm tra certificate OKV chưa expire |  | MPS & GTEL | Đảm bảo OKV server certificate không expired hay gần expire trước khi bắt đàu update: Configure Alerts => OKV Server Certificate Expiration | Không
3 | Thực hiện nâng cấp OKV lên phiên bản mới nhất
3.1 | Disable multi-master cluster node (node1) |  | MPS & GTEL | Login OKV cần nâng cấp với user có role System Administrator: Cluster => Management => Select Node => chọn node cần disable => Disable (Trạng thái node sẽ thay đổi từ DISABLING => DISABLED) | Không | *** Lưu ý update node by node
3.2 | Enable SSH cho node cần nâng cấp (node1) |  | MPS & GTEL | - Login OKV cần nâng cấp với user có role System Administrator: System => Settings => Network Details => SSH Access => IP Address(es) => Nhập địa chỉ IP cần enable hoặc chọn All => Save - Kiểm tra login OKV qua SSH với user support sau đó su sang root: # ssh support@okv_server_IP_address # su - root | Không | *** Đảm bảo tham số đc setup phù hợp không bị gián đoạn khi nâng cấp ServerAliveInterval ServerAliveCountMax
3.3 | Copy patch vào OKV (node1) |  | MPS & GTEL | Copy patch file vào thư mục /var/lib/oracle | Không
3.4 | Thực hiện upgrade OKV (node1) |  | MPS & GTEL | - Mount patch file: root# /bin/mount -o loop,ro /var/lib/oracle/okv-upgrade-disc-new_software_release.iso /images - Clean cache yum root# yum -c /images/upgrade.repo clean all - Apply upgrade với upgrade.rb: root# /usr/bin/ruby /images/upgrade.rb --confirm | Không | *** Không xóa upgrade.iso file trong /var/lib/oracle. Tệp này cần thiết để hoàn tất quá trình nâng cấp *** Kiểm tra log trong /var/log/messages
3.5 | Restart OKV (node1) |  | MPS & GTEL | root# /sbin/reboot | Không | *** Trong lần khởi động lại đầu tiên không được tác động hay reboot server
3.6 | Re-enable node sau khi hoàn thành upgrade (node1) |  | MPS & GTEL | - Login OKV cần nâng cấp với user có role System Administrator: Cluster => Management => Cluster Details: chọn node 1 (đang disabled) => Enable (trạng thái node sẽ chuyển từ DISABLE => ENABLING => ACTVE) | Không
3.7 | Disable SSH access (nếu cần) |  | MPS & GTEL | - Login OKV cần nâng cấp với user có role System Administrator: System => Settings => Network Details => SSH Access => IP Address(es) => Nhập địa chỉ IP cần Disabe => Save | Không
3.8 | Lặp lại tương tự các bước trên với OKV (node2) |  | MPS & GTEL | Thực hiện tương tự 3.1-3.7 | Không
4 | Kiểm tra sau khi nâng cấp
4.1 | Kiểm tra thông tin phiên bản sau nâng cấp |  | MPS & GTEL | Đảm bảo 2 node trong cụm đều được update lên phien bản mới, login OKV cần nâng cấp với user có role System Administrator: Chọn Cluster => Management: + Kiểm tra node version trong Cluster Details + Kiểm tra cluster version trong Cluster Information | Không
4.2 | Thay đổi disk space và swap space (nếu cần) |  | MPS & GTEL | Oracle Key Vault release 21.9 requires a hard disk size greater than or equal to 1 TB in size with approximately 64 GB of swap space | Không | ***Add thêm disk cho OKV server (nếu cần)
4.3 | Xóa Kernel cũ (nếu cần) |  | MPS & GTEL | Oracle recommends that you clean up the older kernels that were left behind after the upgrade - Login OKV qua SSH với user support sau đó su sang root: # ssh support@okv_server_IP_address # su - root # df -h /boot # /bin/mount /boot (nếu chưa mount) # rpm -q kernel-uek ¦ sort kernel-uek-4.14.35-2047.504.2.el7uek.x86_64 kernel-uek-5.4.17-2136.329.3.1.el8uek.x86_64 # uname -r 5.4.17-2136.304.4.5.el7uek.x86_64 # yum --disablerepo=* remove `rpm -qa¦grep 4.14.35-2047.504.2.el7uek` | Không
4.4 | Re-enable Endpoint software |  | MPS & GTEL | Thực hiện re-enable các endpoint đã tạo | Không

## Rủi ro
Rủi Ro thực hiện
STT | Tiêu đề rủi ro | Mô tả | Thời gian | Mức độ | Mitigation | Owner | Note
1 | Quá trình nâng cấp thất bại | Sau khi thực hiện nâng cấp máy chủ gặp lỗi và không thể hoạt động bình thường |  | High | Trong trường hợp không thể tiếp tục hoạt động của máy chủ, thực hiện rollback plan | MPS | Yêu cầu phê duyệt từ C06
2 | Quá trình thực hiện nâng cấp có lỗi phần cứng xảy ra | Trong/Sau quá trình nâng cấp máy chủ có các cảnh báo lỗi về phần cứng |  | Medium | Thực hiện kiểm tra và mở case phối hợp với hãng xử lý | MPS | Yêu cầu phê duyệt từ C06